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DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ
2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ORTAOKUL KADEMESİ
EKİM AYI ÖĞRETMEN FAALİYET VE DEĞERLENDİRME RAPORU
1. EKİM AYI DETAYLI ÇALIŞMALARI
1.1. Tanıtım ve Bilgilendirme Çalışmaları (06-08 Ekim 2025)
· 06-07 Ekim: Projenin ortaokul öğrencilerine yönelik amaçları ve yıllık takvimi, sınıf içi interaktif bir sunum ile anlatıldı. Sunumda "kelime zenginliği", "etkili iletişim" ve "kültürel miras" kavramları vurgulandı.
· 08 Ekim: Velilere yönelik bilgilendirme e-postası ve okulun sosyal medya hesaplarından proje duyurusu yapıldı. Proje kılavuzu ve eylem planı öğretmenler odası panosunda ve dijital platformda paylaşıldı.
1.2. Yürütme Komisyonu Kurulumu ve Katılım (07-10 Ekim 2025)
· 07-10 Ekim: Okul Yürütme Komisyonu'nun kurulması için yapılan toplantılara aktif katılım sağlandı. Komisyonda ortaokul seviyesine uygun etkinlik önerileri (yarışma fikirleri, disiplinler arası işbirliği vb.) sunuldu ve görev dağılımında Türkçe Zümresi olarak sorumluluk alındı.
1.3. Sözlük Okuma ve Kelime Çalışmaları (13-31 Ekim 2025)
· 13-17 Ekim: "Bilen Oturur" Etkinliği: Tüm şubelerde, her dersin ilk 5 dakikasında uygulandı. Öğretmen tarafından günün 3 kelimesi (ör: "istikbal", "mütevazı", "tecessüs") tahtaya yazıldı. Anlamını bilen veya cümle içinde doğru kullanan öğrenciler "Bilenler" arasına kaydedildi. Etkinlik, öğrenciler arasında sağlıklı bir rekabet ve öğrenme ortamı oluşturdu.
· 20-24 Ekim: "Başarı Köşesi" Panosu Oluşturulması: Her sınıfın panosunda "Dilimizin Zenginlikleri" başlıklı bir köşe ayrıldı. Burada öğrencilerin "Bilen Oturur" etkinliğinde öğrendikleri kelimeler, bu kelimelerle yazdıkları kısa şiirler veya cümleler, ve sözlüklerden yaptıkları ilginç kelime buluşları sergilendi.
· 06-31 Ekim: "Sözlük Tasarım Yarışması" Okul İçi Hazırlık ve Ön Eleme: İl geneli yarışma duyurusu yapıldı. Öğrencilerden, bir kavramı (ör: "dostluk", "vatan", "bilim") görsel ve yazınsal olarak anlatan özgün bir "sözlük sayfası" tasarlamaları istendi. Taslak çalışmalar sınıf içinde değerlendirildi ve en başarılı 3 çalışma, okul komisyonuna iletilmek üzere seçildi.

2. EKİM AYI ÇIKTILARI VE GÖZLEMLER
· Katılım Durumu: Tüm sınıf seviyelerinde (5,6,7,8) proje etkinliklerine katılım oranı %90'ın üzerinde gerçekleşti. Öğrenciler, özellikle "Bilen Oturur" etkinliğini eğlenceli ve öğretici bulduklarını belirttiler.
· Ölçülebilir Gelişim: Ekim ayı boyunca öğrenciler ortalama 20-25 yeni kelime (günlük, akademik ve edebi kelimeler) öğrendi ve bu kelimelerin bir kısmını yazılı ve sözlü ifadelerinde kullanmaya başladı.
· Davranışsal Gözlem:
· Sözlük kullanma sıklığı arttı. Öğrenciler, merak ettikleri kelimeleri hem basılı hem de dijital sözlüklerden araştırmaya başladı.
· "Başarı Köşesi" panoları, öğrencilerin kendi ürünlerini sergilemesi için bir motivasyon kaynağı oldu ve sınıf içi aidiyeti güçlendirdi.
· "Sözlük Tasarım Yarışması" için yapılan çalışmalarda öğrencilerin yaratıcılık ve görsel tasarım becerileri dikkat çekti.
· Veli Geri Bildirimleri: Veliler, çocuklarının evde yeni kelimeler hakkında konuşmaya başladığını, hatta ailece "kelime bulmaca" oyunları oynadıklarını iletti.

3. KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ALINAN ÖNLEMLER
· Zorluk: Farklı seviyedeki sınıflarda (5. sınıf ile 8. sınıf) aynı kelimelerin kullanımının uygun olmaması.
· Önlem: Kelime seçiminde sınıf seviyelerine göre farklılık gözetildi. 5. ve 6. sınıflar için daha somut ve günlük kelimeler; 7. ve 8. sınıflar için daha soyut, edebi ve akademik kelimeler seçildi.
· Zorluk: Bazı öğrencilerin yarışmaya katılmak için çekingen davranması.
· Önlem: Öğrenciler, küçük gruplar halinde çalışmaya teşvik edildi ve tasarım sürecinde rehberlik sağlandı. Katılımın kendisi de ödüllendirilecek şekilde bir "teşvik belgesi" uygulaması başlatıldı.

4. EKİM AYI GENEL DEĞERLENDİRMESİ
Ekim ayı, projenin ortaokul kademesinde sağlam ve motive edici bir başlangıç yapmasını sağladı. Oyunlaştırılmış etkinliklerle kelime öğrenme süreci eğlenceli hale getirildi. Öğrencilerin dil becerilerine yönelik farkındalıkları arttı ve projeye olan ilgileri canlı tutuldu. Okul içi komisyon çalışmaları verimli bir şekilde yürütüldü.

5. KASIM AYI PLANLAMA ÖNERİLERİ
Kasım ayında başlayacak olan "Yunus Emre" temalı çalışmalar için:
1. Yunus Emre'nin seçkin şiirlerinden oluşan bir "Şiir Seçkisi" hazırlanarak öğrencilere dağıtılacak.
2. "Sevgi ve Hoşgörünün Önemi" konulu afiş/cümle yarışmasının okul içi değerlendirme kriterleri (içerik, özgünlük, dilin etkili kullanımı, görsel tasarım) netleştirilecek.
3. Türkçe derslerinde Yunus Emre'nin dil ve üslup özellikleri üzerine kısa bir sunum veya video gösterimi planlanacak.


………………………..                                                                                                             ……………………….
Okul Öncesi Öğretmeni                                                                                                 Okul Müdürü
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