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DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ
2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ORTAOKUL KADEMESİ
ARALIK AYI ÖĞRETMEN FAALİYET VE DEĞERLENDİRME RAPORU
[bookmark: _GoBack]1. ARALIK AYI DETAYLI ÇALIŞMALARI
1.1. “Değerli Kalemler” Hikâye Yarışması Süreci (08-22 Aralık 2025)
· 08-10 Aralık: Şartname Hazırlık ve Duyurusu: Yarışma şartnamesi hazırlanarak öğrencilere dağıtıldı ve okul panolarında ilan edildi. Yarışmanın temasının “erdem, değer, eylem” çerçevesinde en az üç değeri (ör: doğruluk, yardımseverlik, sabır) içermesi gerektiği vurgulandı.
· 11-12 Aralık: Yarışmanın Duyurulması ve Motivasyon: Türkçe derslerinde yarışma hakkında bilgi verildi, örnek hikâyeler okundu ve “değerler” üzerine sınıf tartışmaları yapıldı.
· 15-19 Aralık: Yazım Süreci ve Rehberlik: Öğrenciler taslak hikâyelerini yazdı. Öğretmenler bireysel ve grup rehberliği yaparak öğrencilerin hikâye kurgusu, karakter gelişimi ve dil kullanımı üzerinde çalışmalarına destek oldu. Okul kütüphanesi ve bilgisayar laboratuvarı yarışmacıların kullanımına açıldı.
· 22 Aralık: Sonuçların Okul İçi Değerlendirmesi ve İlçeye Gönderim: Okul Yürütme Komisyonu tarafından oluşturulan jüri, okul içi başvuruları değerlendirdi. En başarılı bulunan 3 hikâye seçilerek ilgili dosyalama işlemleri tamamlandı ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilmek üzere hazırlandı.
1.2. Mevlana Celaleddin-i Rumi Temalı Etkinlikler (22-31 Aralık 2025)
· 22-26 Aralık: Mevlana’nın Hayatı ve Eserlerinin Tanıtılması: Türkçe ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi zümre işbirliğiyle Mevlana’nın hayatı, hoşgörü felsefesi ve Mesnevi’den seçme hikâyeler (ör: “Fil ve Körler”) öğrencilere anlatıldı. “Sevgi”, “hoşgörü”, “bilgelik” gibi kavramlar üzerinde duruldu.
· Drama Etkinlikleri: “Fil ve Körler” hikâyesi sınıflarda gruplar halinde dramatize edildi. Bu etkinlikle öğrencilerin hem yaratıcılıkları hem de takım çalışması becerileri geliştirildi.
1.3. “Dilimize Yerleşmiş Yabancı Sözcükler” Etkinliği (29 Aralık - 02 Ocak 2026)
· “Türkçesini Söyleyelim” Etkinliği: Öğrencilerden günlük hayatta sık kullandıkları yabancı kökenli kelimeleri (ör: laptop, check-up, selfie, mause) tespit etmeleri ve bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını (dizüstü bilgisayar, genel kontrol, özçekim, fare) bulmaları istendi. Buldukları karşılıklar sınıf panolarında “Türkçemize Sahip Çıkalım” köşesinde sergilendi.

2. ARALIK AYI ÇIKTILARI VE GÖZLEMLER
· Katılım Durumu: “Değerli Kalemler” hikâye yarışmasına okul genelinde 35 öğrenci başvurdu. Mevlana temalı drama etkinliklerine tüm şubeler aktif olarak katıldı.
· Ölçülebilir Gelişim:
· Yarışmaya katılan öğrenciler, ortalama 500-800 kelimelik özgün hikâyeler yazdı. Bu süreçte planlı yazma, karakter oluşturma ve olay örgüsü kurma becerilerini geliştirdiler.
· “Türkçesini Söyleyelim” etkinliği kapsamında öğrenciler en az 5 yabancı kökenli kelimenin Türkçe karşılığını öğrendi ve kullanmaya başladı.
· Davranışsal Gözlem:
· Yazma Becerilerinde Artış: Hikâye yarışması, öğrencilerin yazma motivasyonunu önemli ölçüde artırdı. Kendilerini yazılı olarak ifade etme konusunda daha istekli ve özgüvenli hale geldiler.
· Değerler Eğitimi: Hem yarışma teması hem de Mevlana etkinlikleri sayesinde öğrencilerde “hoşgörü”, “sabır”, “bilgelik” gibi evrensel değerlere yönelik farkındalık oluştu.
· Eleştirel Dil Bilinci: “Türkçesini Söyleyelim” etkinliği, öğrencilerde dilin korunması ve doğru kullanımı konusunda eleştirel bir bakış açısı geliştirdi.
· Disiplinler Arası İşbirliği: Mevlana temasının işlenmesinde Türkçe ve Din Kültürü öğretmenlerinin işbirliği, öğrenme sürecini zenginleştirdi.
· Veli Geri Bildirimleri: Veliler, çocuklarının evde hikâye yazma sürecinde heyecanla çalıştıklarını ve aile içinde “değerler” üzerine sohbetlerin arttığını belirtti.

3. KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ALINAN ÖNLEMLER
· Zorluk: Hikâye yarışmasında bazı öğrencilerin hikâye kurgusu oluşturmakta ve yazım kurallarını uygulamakta zorlanması.
· Önlem: Yazım sürecinden önce “hikâye şeması” (serim, düğüm, çözüm) tekniği anlatıldı ve her öğrenciye bir taslak formu dağıtıldı. Ek olarak, yazım ve noktalama hataları için bir “kontrol listesi” oluşturuldu.
· Zorluk: Mevlana’nın felsefi derinliğinin ortaokul öğrencileri tarafından tam olarak kavranmasının zorluğu.
· Önlem: Konular somut hikâyeler, karikatürler ve kısa videolarla desteklendi. Ağırlık, soyut felsefi kavramlardan ziyade, günlük yaşama uyarlanabilir “davranış” ve “değer”ler üzerine verildi.

4. ARALIK AYI GENEL DEĞERLENDİRMESİ
Aralık ayı, projenin yazma becerilerini ve değerler eğitimini merkeze alan en üretken dönemlerinden biri oldu. “Değerli Kalemler” yarışması ile öğrencilerin yaratıcı yazma kapasiteleri ortaya çıkarıldı. Mevlana teması ile proje, kültürel ve manevi bir derinlik kazandı. “Dilimize Yerleşmiş Yabancı Sözcükler” etkinliği ise dil bilincini güçlendiren önemli bir farkındalık çalışmasına dönüştü. Ay boyunca disiplinler arası işbirliği ve veli desteği projenin etkisini artıran temel unsurlar oldu.

5. OCAK AYI PLANLAMA ÖNERİLERİ
Ocak ayında devam edecek “Mevlana” teması ve “Dönem Sonu İyi Örnekler” paylaşımı için:
1. “Yeni Adını Sen Bul” Etkinliği: Yabancı kökenli marka, ürün veya kavramlara Türkçe isimler bulunacak ve bu isimlerin yaratıcılığı panolarda sergilenecek.
2. İyi Örneklerin Derlenmesi ve Paylaşımı: Dönem boyunca (Ekim-Aralık) yapılan tüm çalışmalardan (en iyi sözlük tasarımları, Yunus Emre afişleri, hikâyeler, Türkçe karşılık bulma çalışmaları) bir “Dönem Özeti Dosyası” oluşturulacak. Bu dosyadan seçilecek en çarpıcı 5-10 örnek, okul web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında “Dilimizin Zenginlikleri” köşesinde paylaşılacak.
3. Dönem Sonu Motivasyonu: Projeye aktif katılan ve ürün ortaya koyan öğrenciler için sınıf içi küçük bir teşekkür veya takdir belgesi hazırlanması planlanacak.


………………………..                                                                                                             ……………………….
Okul Öncesi Öğretmeni                                                                                                 Okul Müdürü
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