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DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ
2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
LİSE (ORTAÖĞRETİM) KADEMESİ
EKİM AYI ÖĞRETMEN FAALİYET VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1. EKİM AYI DETAYLI ÇALIŞMALARI
1.1. Tanıtım ve Bilgilendirme Çalışmaları (06-08 Ekim 2025)
· 06-07 Ekim: "Dilimizin Zenginlikleri Projesi"nin lise öğrencilerine yönelik akademik, kültürel ve entelektüel hedefleri, okul genelinde yapılan bir tanıtım toplantısıyla aktarıldı. Toplantıda, projenin sadece kelime öğrenmek değil, dilin tarihsel derinliği, kültürel kodları ve düşünce dünyamızdaki yerini kavramak olduğu vurgulandı. Duyuru okul web sitesi ve sosyal medya hesaplarından da yapıldı.
· 08 Ekim: Proje kılavuzu ve eylem planı, tüm öğretmenlerin erişimine açıldı. Velilere projenin amaçları ve beklenen katkıları hakkında bilgilendirici bir bülten dijital yollarla iletildi.
1.2. Yürütme Komisyonu Kurulumu ve Katılım (07-10 Ekim 2025)
· Okul Yürütme Komisyonu'nun kurulması için yapılan organizasyon toplantılarına Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi adına aktif katılım sağlandı. Komisyonda, lise müfredatı ve üniversiteye hazırlık süreci ile proje faaliyetlerinin entegrasyonu üzerine öneriler sunuldu ve komisyon görev dağılımında sorumluluk alındı.
1.3. Sözlük Okuma ve İleri Düzey Kelime Çalışmaları (13-28 Ekim 2025)
· 13-17 Ekim: "Yazar ya da Eser Sözlük Oluşturma Etkinliği": Öğrencilerden, seçtikleri bir Türk edebiyatı yazarı (ör: Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar) veya temel bir eser (ör: Sergüzeşt, Memleketimden İnsan Manzaraları) üzerine bir "mini sözlük" oluşturmaları istendi. Bu sözlükte, eserde geçen ve günümüzde az kullanılan, anlamı derin veya özel anlamlı kelimeler, terimler ve kavramlar listelendi, açıklandı ve örnek cümlelerle pekiştirildi. Bu etkinikle öğrenciler edebi metin analizi ile sözlük bilgisi becerilerini birleştirdi.
· 20-24 Ekim: "Çevrimiçi Sözlük Oluşturma Etkinliği": Öğrenciler, dijital araçları (Google Docs, Padlet, ilgili web 2.0 araçları) kullanarak işbirlikçi bir "Güncel Kavramlar Sözlüğü" oluşturdu. Bu sözlükte, günlük hayatta, medyada ve akademik metinlerde sıkça karşılaşılan yeni kavramlar (ör: sürdürülebilirlik, algoritma, post-truth, influencer) Türkçe karşılıkları, tanımları ve kullanım örnekleriyle birlikte derlendi. Etkinlik, öğrencilerin dijital okuryazarlığını da geliştirdi.
· 06-28 Ekim: "İl Geneli Sözlük Tasarım Yarışması" Okul İçi Hazırlık ve Ön Eleme: Yarışma duyurusu yapıldı. Öğrencilerden, belirli bir tema (ör: "Türkçede Bilim Terimleri", "Divan Edebiyatında Aşk Mecazları") çerçevesinde görsel, içerik ve tasarım bütünlüğü olan özgün bir sözlük tasarımı (basılı veya dijital format) hazırlamaları istendi. Türk Dili ve Edebiyatı ile Görsel Sanatlar öğretmenleri rehberliğinde hazırlanan taslaklar değerlendirildi ve okulu temsil edecek en iyi 3 proje seçildi.

2. EKİM AYI ÇIKTILARI VE GÖZLEMLER
· Katılım Durumu: 9., 10., 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin proje etkinliklerine katılım oranı %85 civarında gerçekleşti. Özellikle "Çevrimiçi Sözlük" etkinliği, teknolojiye ilgisi yüksek lise gençliği arasında büyük ilgi gördü.
· Ölçülebilir Gelişim:
· Öğrenciler, "Yazar/Eser Sözlüğü" etkinliğiyle ortalama 15-20 edebi, tarihi veya kültürel kelimeyi derinlemesine inceledi.
· "Çevrimiçi Sözlük" ile en az 10 yeni/güncel kavramın Türkçe karşılığını ve kullanımını öğrendi.
· Sözlük Tasarım Yarışması için 8 farklı proje başvurusu alındı.
· Davranışsal Gözlem:
· Akademik Derinlik: Lise öğrencileri, kelime öğrenimini pasif bir faaliyet olmaktan çıkarıp, araştırma, analiz ve sentez gerektiren bir akademik çalışmaya dönüştürdü. "Yazar Sözlüğü" etkinliği, edebi metinlere dil bilgisi açısından da daha eleştirel yaklaşmalarını sağladı.
· Dijital Beceri ve İşbirliği: Çevrimiçi sözlük çalışması, öğrencilerin takım çalışması, dijital içerik üretme ve bilgiyi düzenleme becerilerini geliştirdi.
· Yaratıcılık ve Tasarım: Sözlük tasarım yarışmasına hazırlanan öğrenciler, bilgiyi görselleştirme ve estetik bir sunuma dökme konusunda yeteneklerini sergiledi.
· Veli/Öğrenci Geri Bildirimleri: Öğrenciler, özellikle edebi sözlük hazırlamanın derslerdeki metinleri anlamalarını kolaylaştırdığını ifade etti. Veliler, projenin öğrencileri araştırmaya ve derinlemesine okumaya yönlendirmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.


3. KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ALINAN ÖNLEMLER
· Zorluk: 12. sınıf öğrencilerinin üniversite sınavı hazırlığı nedeniyle projeye zaman ayırmakta çekinceleri.
· Önlem: Proje etkinlikleri, özellikle 12. sınıflar için, Türkçe ve Edebiyat dersinin sınav müfredatıyla (paragraf, anlam bilgisi, edebi metin tahlili) doğrudan ilişkilendirilerek anlatıldı. Etkinliklerin sınav başarısına katkısı vurgulandı.
· Zorluk: Çevrimiçi sözlük oluşturmada kullanılacak platform konusunda öğrenciler arasında teknik bilgi farkı.
· Önlem: Okulun Bilişim Teknolojileri öğretmeniyle işbirliği yapılarak kısa bir "Dijital İçerik Hazırlama" atölyesi düzenlendi ve kullanımı kolay bir platform (Padlet) üzerinde standart bir şablon oluşturuldu.

4. EKİM AYI GENEL DEĞERLENDİRMESİ
Ekim ayı, projenin lise kademesinde üst düzey düşünme becerilerini (analiz, sentez, değerlendirme) harekete geçiren ve akademik bir perspektifle şekillenen bir başlangıç yapmasını sağladı. Öğrenciler, dili sadece iletişim aracı olarak değil, bir kültür taşıyıcısı ve düşünce sistemi olarak incelemeye başladı. Dijital araçların etkin kullanımı, projeyi çağın gereklilikleriyle buluşturdu. Okul içi komisyon çalışmaları etkin bir şekilde yürütüldü.
5. KASIM AYI PLANLAMA ÖNERİLERİ
Kasım ayında başlayacak olan "Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü" temalı çalışmalar için:
1. "Anlat Bakalım" ve "Atasözü/Deyim Anlatma" etkinliklerinde, atasözü ve deyimlerin kültürel arka planı, tarihsel kökenleri ve evrensel mesajları üzerinde durulacak.
2. "Atasözü/Deyim Resimleme" etkinliği için, geleneksel Türk sanatlarından (minyatür, hat, ebru) esinlenen modern yorumlar teşvik edilecek.
3. "Bir Atasözü ya da Deyim Nesne Tasarımı" il geneli yarışmasına katılacak öğrenciler için, tasarımın kavramsal derinliği ve estetik değeri üzerine bir ön değerlendirme ve danışmanlık oturumu planlanacak.
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